ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на получение коммерческих предложений по созданию и внедрению слоя оркестрации API-сервисов

API Management (APIM) & iPaaS — Hybrid Integration Platform, on-premise развёртывание

Инициатор: Департамент информационных технологий

1. Описание общих сведений о предмете тендера

| Заказчик: | ОАО «Банк Эсхата» |
| --- | --- |
| Общая информация о банке | ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка банковских услуг Таджикистана. Банк активно растёт: увеличивается количество продуктов, клиентов, каналов и партнёрских инициатив, что требует более гибкой, масштабируемой и управляемой IT-основы. |
| Предмет Тендера | Выбор исполнителя по созданию и внедрению слоя оркестрации API-сервисов — платформы класса Hybrid Integration (API Management & iPaaS) — с обязательным on-premise развёртыванием в контуре Банка, передачей экспертизы и построением внутреннего центра компетенций. Требования изложены в Техническом задании — Приложение №2. |
| Срок и условия договора | Договор заключается на срок реализации проекта поэтапного внедрения (Этапы 1–4, ориентировочно 12 месяцев, включая период вендорской поддержки) с даты его подписания. По соглашению сторон договор может быть продлён на последующий период на аналогичных или пересмотренных условиях. |
| Способ проведения тендера | Открытый |
| Условия оказания услуг | Оказание услуг по созданию и внедрению платформы осуществляется в контуре Заказчика: г. Худжанд, головной офис, а также иные объекты инфраструктуры Банка по согласованию сторон, в соответствии с этапами реализации проекта (раздел 7 Технического задания) |
| Дата объявления Тендера | 21 сентября 2026 г. |
| Дата окончания подачи предложений | 12 октября 2026 г. (включительно) |
| Дата подведения итогов Тендера | При получении недостаточного количества заявок, или в случае несоответствия заявок участников Тендера требованиям Банка, Банк имеет право продлить срок Тендера, соответственно будут продлены сроки подведения итогов Тендера |
| Место проведения Тендера | Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина 135 |
| Место приема заявок | Заявки на участие в Тендере будут приниматься по электронной почте Секретарем Тендерной комиссии ОАО «Банк Эсхата», телефон: +992 (44) 600 0 600, адрес электронной почты: tender@eskhata.com, или почтовым сообщением по адресу: Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина 135 |
| Контактное лицо для получения технических разъяснений по Техническому заданию | Уполномоченный представитель Департамента информационных технологий ОАО «Банк Эсхата», телефон: +992 (44) 600 0 600, адрес электронной почты: tender@eskhata.com (с пометкой «Вопрос по ТЗ — APIM/iPaaS»). Разъяснения по содержательным техническим вопросам предоставляются отдельно от приёма заявок Секретарем Тендерной комиссии. |

2. Порядок подачи заявок для участия в Тендере

Заявка на участие в Тендере и необходимые документы должны быть предоставлены в запечатанном конверте с подписью или в электронном формате, зашифрованном паролем, с последующим предоставлением пароля от файлов отдельным электронным письмом.

Список требуемых документов:

- Тендерная заявка (Приложение №1)

- Коммерческое предложение, сформированное согласно Техническому заданию (Приложение №2)

- Сведения об участнике тендера, включая описание релевантного опыта внедрения платформ класса API Management / iPaaS (например, в виде презентации)

- Письменное подтверждение возможности on-premise развёртывания предлагаемого решения в контуре Заказчика (см. п. 4 Приложения №2) — обязательный документ, отсутствие которого является основанием для отклонения заявки

- Перечень организаций, с которыми участник реализовывал аналогичные проекты (опыт внедрения интеграционных платформ, API Gateway, iPaaS)

- Описание предлагаемого программного продукта (платформы): архитектура, лицензионная модель

- Заверенная копия Устава (для юридических лиц)

- Копия свидетельства или патента на предпринимательскую деятельность (для ИП)

- Копии лицензий, сертификатов, партнёрских/дилерских полномочий вендора платформы (при наличии)

- Актуальная выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

- ИНН

- Финансовые отчёты за последний год с отметкой налогового органа

- Документы, подтверждающие полномочия представителя на совершение сделки, а также иные документы, необходимые для идентификации представителя (паспорт и другие документы)

- Антикоррупционная декларация участника Тендера, заполненная по установленной форме (Приложение №3) — обязательный документ, отсутствие которого является основанием для отклонения заявки на этапе предварительной проверки

3. Требования к участникам Тендера

К участию в Тендере приглашаются все юридические лица и компании, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, в том числе:

- Быть зарегистрированными в установленном законодательством порядке и иметь право осуществлять соответствующий вид деятельности;

- Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в процедуре банкротства (несостоятельности) на дату подачи заявки;

- Иметь подтверждённый опыт внедрения платформ класса API Management (APIM) и/или iPaaS/Integration-Orchestration Platform в организациях сопоставимого масштаба (минимум 2-3 успешных проекта), предпочтительно — в финансовом секторе;

- Предлагаемое решение должно поддерживать полное развёртывание on-premise в собственном контуре (ЦОД) Банка, без обязательной технологической зависимости критичных компонентов управления платформой (control plane) от внешней облачной инфраструктуры вендора. Решения, доступные исключительно в формате SaaS без варианта локального развёртывания, к участию в Тендере не допускаются;

- Решения с гибридной моделью развёртывания (например, локальный data plane при облачном control plane) допускаются к рассмотрению только при условии отдельного письменного подтверждения соответствия требованиям информационной безопасности Банка на этапе рассмотрения заявки;

- Обладать собственной технологической платформой либо являться авторизованным партнёром вендора платформы с подтверждёнными компетенциями внедрения и поддержки;

- Обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, надёжностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора;

- Обеспечивать соблюдение требований конфиденциальности и информационной безопасности, предъявляемых к организациям финансового сектора;

- Обеспечивать отсутствие Vendor-Lock — полную передачу экспертизы и доступ к конфигурациям внедряемого решения, достаточный для самостоятельной реконфигурации и развития платформы Банком;

- Быть готовыми предоставить подтверждающие документы по требованию Заказчика.

4. Требования к коммерческому предложению

- Предложение должно формироваться согласно техническому заданию (Приложение №2).

- Предложение подаётся в формате официальных документов организации потенциального поставщика.

- Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем организации, имеющим право подписания договорных документов.

- В предложении необходимо указать: сроки реализации по каждому этапу проекта (Foundation / Prove of Value / Running / Support), состав и квалификацию команды, условия оплаты (в том числе поэтапная привязка к результатам этапов), лицензионную модель платформы (подписка/перпетуальная лицензия, стоимость по количеству API/нод/пользователей), стоимость услуг по построению центра компетенций и обучению команды Банка, объём и стоимость последующей вендорской поддержки (SLA поддержки, стоимость человеко-часа для дополнительных работ), а также гарантийные обязательства.

Приложение №1 к Тендерной документации

Бланк поставщика

(Наименование, адрес, телефон, факс)

Председателю Правления

ОАО «Банк Эсхата»

Дата _______________

ТЕНДЕРНАЯ ЗАЯВКА

для участия в тендере на создание и внедрение слоя оркестрации API-сервисов (APIM & iPaaS, on-premise)

_____(название участника тендера)_____ предлагает осуществить оказание услуги для ОАО «Банк Эсхата» (далее — Банк) по внедрению платформы API Management и iPaaS согласно Техническому заданию (Приложение №2).

Стоимость_____(цифрами и прописью)_____________________ сомони, в том числе НДС _____________________.

Неотъемлемой частью настоящей Тендерной заявки является Коммерческое предложение (Приложение №___).

К заявке также прилагаются следующие документы:

1._____________________________________

2._____________________________________

и т.д. (необходимо перечислить все представляемые документы с указанием количества листов и экземпляров).

Мы обязуемся представлять любую информацию, которую Вы сочтёте необходимой для проверки сведений, содержащихся в данной Тендерной заявке, или относящихся к нашему опыту или квалификации.

Нам известно, что Банк оставляет за собой право принять или отклонить предложение по данному Тендеру, отменить процесс приобретения и отклонить все предложения в любое время до заключения договора (контракта). Следовательно, Банк не несёт ответственности перед участниками и не принимает на себя обязательство об информировании участников о причинах того или иного действия Банка.

_________________	_________________	_________________

(должность)	(подпись, печать)	(Ф.И.О.)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание и внедрение слоя оркестрации API-сервисов (API Management & iPaaS, on-premise)

Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| APIM (API Management) | Платформа управления полным жизненным циклом API: публикация, версионирование, безопасность, каталогизация, аналитика использования. |
| iPaaS (Integration Platform as a Service) | Платформа для сборки, оркестрации и мониторинга интеграционных потоков и сквозных бизнес-процессов между системами. |
| Hybrid Integration | Гибридный подход к управлению интеграциями, сочетающий возможности APIM и iPaaS в единой платформе. |
| API Gateway | Компонент платформы, обеспечивающий приём, маршрутизацию, аутентификацию и защиту вызовов API. |
| Control plane / Data plane | Плоскость управления платформой (конфигурация, публикация, политики) / плоскость обработки прикладного трафика. |
| Оркестрация | Управление последовательностью вызовов, потоками данных и логикой взаимодействия между несколькими системами в рамках одного бизнес-процесса. |
| Dev Portal (портал разработчика) | Веб-интерфейс для поиска, документации, запроса доступа и тестирования API продуктовыми командами и партнёрами. |
| SLA / SLO | Service Level Agreement / Service Level Objective — соглашение об уровне услуг / целевой показатель уровня услуг. |
| RTO / RPO | Recovery Time Objective / Recovery Point Objective — целевое время восстановления / целевая точка восстановления данных после сбоя. |
| RBAC | Role-Based Access Control — ролевая модель разграничения доступа. |
| Vendor-Lock | Ситуация, при которой Банк лишён возможности самостоятельно реконфигурировать, развивать и дорабатывать внедрённое решение (создавать новые интеграции, API, сценарии) без обязательного обращения к вендору/исполнителю за каждым изменением. Отсутствие Vendor-Lock в контексте настоящего ТЗ означает не возможность смены поставщика платформы (которая в любом случае затруднена после внедрения), а способность внутреннего центра компетенций Банка самостоятельно эксплуатировать и развивать предоставленную платформу. |
| On-premise | Развёртывание программного обеспечения в собственной инфраструктуре (ЦОД) Банка, без обязательной зависимости от внешней облачной инфраструктуры вендора. |
| Center of Excellence (центр компетенций) | Выделенная внутренняя команда Банка, отвечающая за развитие, поддержку и тиражирование практик работы с платформой после передачи экспертизы Исполнителем. |
| TCO (Total Cost of Ownership) | Совокупная стоимость владения решением на заданном временном горизонте, включая лицензии, внедрение, обучение и поддержку. |
| Legacy-система | Унаследованная система прежнего поколения (в контексте настоящего ТЗ — действующие в Банке отдельные системы и компоненты, выполняющие функции интеграционной шины). |

1. Общие сведения

1.1 Идентификация проекта

| Проект | Создание и внедрение слоя оркестрации API-сервисов (API Management & iPaaS) для ОАО «Банк Эсхата» |
| --- | --- |
| Инициатор / владелец со стороны ДИТ | Департамент информационных технологий ОАО «Банк Эсхата» |
| Бизнес-заказчик / спонсор | Комитет по управлению проектами и цифровой трансформации ОАО «Банк Эсхата» |
| Назначение документа | Настоящий документ описывает детальные технические, организационные и нефункциональные требования к проекту создания и внедрения слоя оркестрации API-сервисов, а также порядок реализации, приёмки и оценки предложений участников Тендера. |

1.2 Заказчик, контур и предмет тендера

Заказчик: ОАО «Банк Эсхата»

Контур: корпоративный IT-ландшафт Банка, включая внутренние банковские системы, внешние партнёрские интеграции и цифровые каналы. Банк располагает значительным числом продуктов и систем, между которыми уже существует множество интеграций различного уровня зрелости.

Предмет тендера:

Создание и внедрение единого слоя оркестрации API-сервисов на базе платформы класса Hybrid Integration (API Management & iPaaS), развёртываемой on-premise в контуре Банка, включающей каталог API, портал разработчика, управление жизненным циклом и безопасностью API, а также интеграционный движок для оркестрации, трансформации и мониторинга сквозных бизнес-процессов между внутренними системами Банка и внешними партнёрами. Проект включает поэтапное внедрение платформы, реализацию пилотных интеграций, передачу экспертизы и построение внутреннего центра компетенций Банка.

2. Обоснование потребности: требования к качественной интеграционной платформе

2.1 Бизнес-предпосылки

- Банк демонстрирует устойчивый рост клиентской базы и продуктовой линейки.

- Развитие бизнеса требует сокращения сроков вывода новых продуктов, сопровождающихся значительным числом внутренних и внешних интеграций.

2.2 Технологические предпосылки

- Развитие Департамента информационных технологий (ДИТ) ограничено доступными мощностями, численностью и компетенциями специалистов.

- В текущем интеграционном ландшафте присутствует значительное количество прямых интеграций «точка-точка» и legacy-компонентов, что создаёт риски для производительности, информационной безопасности и наблюдаемости процессов.

- Расширение штата инженеров, специализирующихся на разработке и поддержке интеграционного инструментария, экономически нецелесообразно и не соответствует приоритету развития банковских продуктов силами внутренней команды. Оптимальным решением является приобретение готовой промышленной платформы, а не разработка собственного инструментария.

2.3 Требования к целевой интеграционной платформе

- Прогнозируемые и сокращённые сроки создания новых интеграций;

- Многоуровневая система управления доступом;

- Быстрое и надёжное взаимодействие между системами;

- Наличие статистики, метрик и отчётности по интеграционным потокам;

- Возможность внесения изменений без снижения уровня безопасности и надёжности.

На основании изложенного Банком принято решение о приобретении и внедрении промышленной платформы класса API Management / iPaaS для системного решения задач управления API и интеграциями.

3. Анализ рыночных подходов и обоснование выбора модели

В рамках подготовки проекта Банком проведён анализ трёх основных подходов к управлению интеграциями, применяемых на рынке:

| Подход | Характеристика | Когда оптимален |
| --- | --- | --- |
| ESB («Service Bus») | Централизованный подход для традиционного крупного бизнеса. Обеспечивает абсолютную надёжность, высокий контроль транзакций и сложную трансформацию данных между тяжёлыми системами внутри защищённого периметра. | Консервативные корпорации со стабильным ландшафтом, где главное — безопасность, а не скорость частых изменений. |
| API Gateway («API-First») | Лёгкий децентрализованный подход для современного микросервисного стека. Шлюзу остаётся только базовая маршрутизация и защита трафика, вся логика интеграций — в самих микросервисах. | Стартапы и цифровые продукты, которым необходима максимальная скорость разработки (Time-to-Market), гибкость и непрерывный деплой. |
| APIM & iPaaS («Hybrid Integration») | Гибридный подход для динамично растущих компаний. Обеспечивает быструю сборку интеграций за счёт Low-Code конструкторов, готовых шаблонных коннекторов и удобного управления API-продуктами. | Бизнес, который стремится оперативно запускать новые цифровые сервисы и активно развивает партнёрства. |

Вывод Банка: для активно растущего Банка в состоянии цифровой трансформации оптимальным является гибридный подход — APIM & iPaaS (Hybrid Integration). Именно этот подход определяет предмет настоящего Технического задания.

Дополнительно, в рамках подготовки Тендера Банком проведён обзор актуального состояния рынка платформ APIM/iPaaS (Gartner Magic Quadrant 2025 по API Management и iPaaS, обзор open-source и региональных решений). Установлено, что значимая часть современных лидеров рынка (в том числе большинство «визионеров» и часть «лидеров» квадранта iPaaS) предлагает решения исключительно в формате SaaS без возможности локального развёртывания, что делает их неприменимыми для контура Банка ввиду требований к размещению банковских данных (см. раздел 4). Это учтено при формировании требований к участникам Тендера (раздел 3 Тендерной документации) и не подлежит пересмотру в ходе тендерных процедур.

4. Обязательное требование к развёртыванию платформы

Предлагаемая платформа должна соответствовать следующим требованиям к модели развёртывания:

- Полное развёртывание on-premise в собственном контуре (ЦОД) Банка — обязательное требование. Компоненты платформы, отвечающие за управление жизненным циклом API, публикацию, авторизацию доступа, обработку и оркестрацию банковских данных, должны эксплуатироваться в инфраструктуре Банка;

- Не допускается обязательная технологическая зависимость критичных компонентов управления платформой (control plane) от внешней облачной инфраструктуры, управляемой вендором или третьей стороной;

- Гибридные модели развёртывания (например, локальный data plane при облачном control plane вендора) допускаются к рассмотрению только при отдельном письменном согласовании со Службой информационной безопасности Банка на этапе оценки заявки;

- Участник обязан представить в составе заявки документ, однозначно описывающий архитектуру развёртывания предлагаемого решения с указанием компонентов, размещаемых в контуре Банка, и компонентов (если таковые имеются), остающихся под управлением вендора.

5. Цели и ожидаемые результаты внедрения

Измеримая цель проекта: развернуть и ввести в промышленную эксплуатацию в инфраструктуре Банка платформы iPaaS и APIM, реализовать не менее 100 (ста) API и не менее 10 (десяти) пилотных интеграционных потоков в рамках Этапа 2 «Prove of Value» (раздел 7), утвердить корпоративные стандарты API и интеграций, обучить не менее 5 (пяти) специалистов Банка и передать платформу внутренней команде Банка по акту приёмки.

По результатам реализации проекта Банк должен получить следующие результаты:

5.1 Единую точку API Management

Стандартизированную, унифицированную, безопасную, наблюдаемую платформу с контролем доступа и гарантированной производительностью. Возможность выстроить систему SLA для end-to-end процессов без дополнительных затрат на внедрение контроля на каждом этапе.

5.2 Внутренний центр компетенций

Создание новых интеграций в течение прогнозируемого времени (дни — вместо недель, часы — вместо дней) из готовых шаблонов, без обязательного привлечения вендора на каждую задачу. Возможность создания собственных шаблонов интеграции для более глубокого переиспользования технологий.

5.3 Безопасную среду интеграций

Интеграция под контролем, с системой разделения прав доступа к чувствительной банковской информации. Логирование и анализ нештатных ситуаций.

5.4 Архитектурную согласованность

Автоматический архитектурный контроль при публикации API. Невозможность публикации «нестандартных» протоколов.

5.5 Внутренний портал разработки

Веб-портал с подробным описанием процессов интеграции для быстрого онбординга, автоматизированное развёртывание тестовых сред. Возможность для продуктовых команд самостоятельно разработать и протестировать API.

5.6 Внешний портал разработки

Безопасные «песочницы» с качественной документацией для ускоренной интеграции с внешними партнёрами без проблем с регуляторами. Возможность внедрения подхода Open Banking для создания собственной экосистемы.

6. Функциональные требования к платформе

6.1 Управление жизненным циклом API

- Управление и деплой API на все среды (dev/test/preprod/prod) из единого портала;

- Создание новых версий API с миграцией существующих подписок;

- Ручное и автоматическое разрешение доступа к API;

- Поддержка «продуктов API» — наборов связанных методов для одновременной подписки;

- Разграничение доступа к изменению API с назначением групп и ролей.

6.2 Медиация и интеграция (Low-code оркестрация)

- Поддержка REST API: маршрутизация по условиям, настройка CORS, аутентификация и авторизация вызовов, манипуляция заголовками и URI, балансировка нагрузки и канареечные релизы, настройка квот;

- Поддержка событийной интеграции (Kafka API и аналоги): управление топиками, доступом к топикам и подписками;

- Low-code инструменты сборки интеграций, библиотека готовых шаблонных коннекторов к типовым банковским и внешним системам;

- Поддержка оркестрации сквозных бизнес-процессов между несколькими системами и партнёрами.

6.3 Управление и каталог API

- Единый каталог API на организацию;

- Автоматическая проверка наличия обязательных артефактов API (спецификации, описание, тестовые коллекции);

- Проверка на соответствие OpenAPI-спецификации и внутренним стандартам Банка;

- Процесс валидации архитекторами и службой информационной безопасности при публикации API;

- Мониторинг и метрики использования для владельцев и потребителей API.

6.4 Безопасность

- Многоуровневая защита трафика: WAF / Anti-DDOS, защита от ботов, соответствие OWASP;

- Контроль доступа к API на основе API-ключей либо OAuth2/OIDC со спецификацией JWT-токенов;

- Интеграция с корпоративной системой управления учётными записями Банка;

- Возможность добавления этапа согласования службой ИБ при публикации критичных API в продуктивную среду;

- Контроль квот на потребителя с гранулярностью до метода API;

- Возможность доставки событий информационной безопасности в SOC Банка.

6.5 Observability и мониторинг

- Экспорт метрик в систему мониторинга Банка (Pandora) по открытым стандартам (например, OpenTelemetry или совместимому формату);

- Настраиваемый менеджер алертов по метрикам платформы;

- Расширенное логирование для расследования инцидентов и аналитики;

- Задание и контроль SLO по опубликованным API и интеграционным потокам.

7. Этапы реализации проекта

Реализация проекта строится на последовательной и управляемой передаче экспертизы от Исполнителя команде Банка: на каждом следующем этапе доля самостоятельного участия Банка возрастает, а роль Исполнителя смещается от непосредственного выполнения работ к сопровождению и консультированию.

Этап 1 «Foundation» — выполняется силами Исполнителя

На данном этапе Исполнитель обладает экспертизой по платформе, а Банк — экспертизой по собственному ландшафту и действующим интеграциям; результатом этапа является синтез этих знаний в согласованный план работ Этапа 2:

- Установка и настройка Платформы (в контуре Банка, on-premise);

- Диагностика существующего интеграционного ландшафта и действующих интеграционных протоколов Банка;

- Согласование подхода к целевой архитектуре платформы с Архитектурным комитетом Банка;

- Согласование стандартов API и интеграций;

- Формирование по итогам этапа согласованного перечня задач (scope) для Этапа 2 — приоритизированного списка API и интеграционных потоков к реализации.

Этап 2 «Prove of Value» — выполняется совместно специалистами Исполнителя и Банка

Специалисты Исполнителя, владеющие экспертизой по платформе, и специалисты Банка, владеющие знанием конкретного ландшафта, реализуют согласованный на Этапе 1 объём работ совместно; данный этап одновременно является практической передачей знаний команде Банка:

- Совместная реализация не менее 100 (ста) API и не менее 10 (десяти) интеграционных потоков в выбранном бизнес-домене на платформе iPaaS;

- Запуск APIM-процессов и публикация реализованных API на внутреннем и внешнем порталах;

- Построение центра компетенций по APIM и интеграционной платформе;

- Обучение команды Банка работе с Платформой в ходе совместной реализации задач Этапа 2.

Этап 2 является контрольной точкой проекта (Go/No-Go gate): переход к Этапу 3 «Running» допускается только при документальном подтверждении достижения согласованных Сторонами на этапе заключения договора измеримых критериев успеха, в том числе (перечень уточняется и фиксируется в договоре):

- фактическое количество реализованных API (не менее 100) и интеграционных потоков (не менее 10) относительно плана Этапа 2;

- подтверждённое сокращение времени создания новой интеграции относительно базового уровня (baseline), зафиксированного на Этапе 1;

- соответствие пилотных интеграционных потоков согласованным показателям SLA/SLO (раздел 13);

- результаты обучения и готовность внутреннего центра компетенций Банка к самостоятельному выполнению работ Этапа 3 под наблюдением Исполнителя.

В случае недостижения согласованных критериев Банк имеет право приостановить проект, потребовать корректирующих действий Исполнителя без дополнительной оплаты либо расторгнуть договор в порядке, предусмотренном договором.

Этап 3 «Running» — выполняется специалистами Банка под наблюдением Исполнителя

- Реализация оставшихся интеграций силами команды Банка при экспертном сопровождении (супервайзинге) специалистов Исполнителя;

- Передача APIM в операционный режим команде Банка;

- Переход на iPaaS как стандарт интеграции для всех команд Банка;

- Запуск Платформы в промышленную эксплуатацию под контролем специалистов Исполнителя.

Этап 4 «Support» — выполняется самостоятельно командой Банка, Исполнитель привлекается точечно

- Промышленная эксплуатация платформы силами внутреннего центра компетенций Банка;

- Запуск дополнительных проектов по модернизации монолитов силами команд Банка;

- Вендорская поддержка и консультации Исполнителя привлекаются только по отдельным обращениям Банка — в случаях, с которыми внутренняя команда не может справиться самостоятельно.

8. Демонстрация решения в рамках оценки заявок

С учётом того, что предметом Тендера является платформа, ценность которой раскрывается только в интеграции с конкретным IT-ландшафтом Банка, полноценный пилотный проект (PoC) в контуре Банка до заключения договора не требуется и не является условием участия. Вместо этого от участника требуется техническая демонстрация решения вне контура Банка, позволяющая оценить зрелость продукта без затрат на кастомную интеграцию:

- демонстрация каталога API и портала разработчика на демо-стенде / в среде sandbox участника (доступ предоставляется Тендерной комиссии на срок оценки заявок);

- демонстрация публикации тестового API с прохождением жизненного цикла (создание → версионирование → публикация → отзыв доступа);

- демонстрация типового low-code сценария интеграции/оркестрации между двумя системами на платформе iPaaS;

- демонстрация дашборда observability (метрики, алертинг, SLO) на примере тестового API;

- демонстрация модели развёртывания on-premise (архитектурная схема компонентов, устанавливаемых в контуре Банка).

Формат демонстрации — очно, удалённо в режиме видеоконференции либо посредством предоставленной видеозаписи и временного доступа к демо-стенду, по выбору Тендерной комиссии. Демонстрация не предполагает раскрытия участником конфиденциальной информации о других клиентах.

Дальнейшая содержательная проверка решения на реальных данных и сценариях Банка выполняется по факту заключения договора в рамках Этапа 2 «Prove of Value» (раздел 7), являющегося контрольной точкой проекта.

9. Требования к Исполнителю

9.1 Обязательный состав команды

Исполнитель обязан предоставить выделенную команду следующего состава на соответствующих этапах проекта (эквивалент по ролям допускается, уменьшение состава — не допускается):

| Роль | Количество | Уровень |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта / Менеджер проекта | 1 | Senior |
| Архитектор решения (APIM/iPaaS) | 1 | Senior |
| Инженер по внедрению APIM | 1–2 | Senior |
| Инженер по внедрению iPaaS / интеграций | 1–2 | Senior |
| DevOps-инженер (on-premise развёртывание) | 1 | Senior |
| Специалист по информационной безопасности | 1 | Senior |
| Бизнес-аналитик | 1 | Middle/Senior |
| Эксперт по обучению / Consultant (передача экспертизы) | 1–2 | Senior |

Все специалисты должны иметь подтверждённый опыт работы с платформами класса API Management и/или iPaaS, включая опыт именно on-premise развёртывания в проектах масштаба, сопоставимого с масштабом Банка.

10. Требования по информационной безопасности

10.1 Общие требования

- Платформа должна обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения, блокирования, копирования и распространения;

- Должны быть обеспечены конфиденциальность, целостность и доступность данных, проходящих через платформу, в соответствии с требованиями раздела 13 (SLA/SLO);

- Решение и процессы его эксплуатации должны соответствовать принципам стандартов ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27005, а также применимым требованиям Национального банка Таджикистана по обеспечению информационной безопасности в кредитных организациях.

10.2 Защита данных, проходящих через платформу

- Шифрование данных «на диске» (AES-256 либо эквивалент) и при передаче (TLS 1.2 и выше);

- Запрет хранения персональных данных и банковской тайны в открытом виде в логах платформы;

- Маскирование чувствительных данных в непродуктивных средах (см. раздел 11.2);

- Возможность псевдонимизации данных при передаче в аналитические/мониторинговые системы.

10.3 Управление доступом

- Ролевая модель доступа (RBAC) с разграничением бизнес-пользователей, администраторов, аналитиков, технологических и интеграционных сервисных учётных записей;

- Обязательная интеграция с корпоративным каталогом Банка (LDAP/AD) и/или системой управления идентификацией;

- Обязательная многофакторная аутентификация (MFA) для администраторов и привилегированных пользователей;

- Запрет использования общих (неперсонифицированных) учётных записей;

- Журналирование всех привилегированных действий.

10.4 Журналирование и мониторинг

- Централизованная передача логов платформы в SIEM/SOC Банка;

- Обязательному логированию подлежат: входы и неуспешные попытки входа, изменение ролей и прав доступа, публикация/изменение/отзыв API, изменение политик безопасности и маршрутизации, экспорт конфигураций и данных;

- Логи должны содержать дату и время, идентификатор пользователя, IP-адрес, тип операции и идентификатор объекта;

- Глубина хранения логов — не менее 12 месяцев.

10.5 Защита от утечки данных

- Контроль и журналирование массовых выгрузок конфигураций и данных через API/портал;

- Ограничение доступа к API по принципу наименьших привилегий;

- Ограничение и контроль передачи данных во внешние (в том числе публичные) каналы и API.

10.6 Безопасность интеграций

- Все интеграции платформы с системами Банка (АБС, DWH, каналы коммуникаций и др.) должны осуществляться через защищённые каналы (TLS 1.2+), с использованием сервисных учётных записей и разграничением прав доступа;

- Обязательна взаимная аутентификация между компонентами платформы (mTLS или эквивалент);

- Должны быть реализованы механизмы контроля целостности передаваемых данных и защиты от replay-атак.

10.7 Управление уязвимостями

- До ввода в промышленную эксплуатацию должны быть проведены: сканирование уязвимостей, анализ зависимостей используемых компонентов, тестирование на проникновение (пентест);

- Критические уязвимости должны быть устранены до ввода в промышленную эксплуатацию;

- После ввода в эксплуатацию платформа должна быть включена в процесс регулярного сканирования уязвимостей Банка.

10.8 Безопасность разработки (применимо при наличии кастомной логики/скриптов на платформе)

- Обязательный Code Review для кастомной логики интеграционных потоков;

- Статический и динамический анализ кода (SAST/DAST) для компонентов, разрабатываемых в рамках проекта;

- Запрет использования жёстко заданных паролей, ключей доступа, токенов и иных учётных данных в коде, конфигурациях, скриптах развёртывания и CI/CD-пайплайнах;

- Хранение секретов исключительно в защищённом хранилище секретов (vault).

10.9 Требования к Исполнителю по ИБ

- Исполнитель обязан подписать соглашение о неразглашении (NDA) до получения доступа к детальной архитектурной и интеграционной информации Банка;

- Исполнитель обязан предоставить архитектурную схему решения с указанием потоков данных между компонентами платформы и системами Банка;

- Исполнитель обязан предоставить отчёт по результатам оценки ИБ решения (по результатам сканирования уязвимостей/пентеста) и документацию по безопасной настройке платформы;

- Исполнитель обязан обеспечить отсутствие встроенных (недокументированных) учётных записей, бэкдоров и иных скрытых механизмов доступа к платформе и данным Банка.

11. Требования к инфраструктуре, средам и отказоустойчивости

11.1 Технологический стек и совместимость

В качестве ориентира для оценки совместимости решения с текущим технологическим ландшафтом Банка приводится предпочтительный стек. Отклонение от предпочтительного стека не является основанием для отказа в участии, но должно быть обосновано участником:

- операционная система — Linux (предпочтительно);

- поддержка развёртывания в Kubernetes (предпочтительно);

- система управления базами данных — реляционная СУБД, предпочтительно PostgreSQL или совместимая с ней;

- совместимость со стеком мониторинга Банка (Pandora) и каталогом идентификации (LDAP/AD, Keycloak или эквивалент).

11.2 Среды эксплуатации

- В рамках внедрения должны быть развёрнуты и настроены не менее трёх сред: разработки (Dev), тестирования (Test/Preprod) и продуктивной (Prod);

- На непродуктивных средах (Dev/Test) должны использоваться обезличенные (маскированные) данные — использование реальных персональных и банковских данных на непродуктивных средах не допускается;

- Ответственность за первичную подготовку серверов и базового системного ПО распределяется между Банком и Исполнителем и фиксируется в договоре.

11.3 Резервное копирование и отказоустойчивость

- Решение должно предусматривать возможность резервного копирования и восстановления конфигураций, метаданных и данных платформы в ручном и автоматизированном режимах;

- Резервное копирование должно выполняться без снижения производительности и доступности платформы для пользователей (в согласованное окно вне рабочего времени);

- Резервные копии должны храниться в зашифрованном виде, быть защищены от несанкционированного доступа и проходить тест восстановления не реже одного раза в год;

- Исполнитель обязан предложить целевые показатели RTO (время восстановления) и RPO (точка восстановления данных) для платформы и согласовать их с Банком до ввода в промышленную эксплуатацию;

- Целевая архитектура платформы должна допускать последующее развитие до режима полной отказоустойчивости (исключение простоев и потери данных при сбоях) по мере роста нагрузки.

11.4 Расчёт инфраструктуры (sizing)

- Исполнитель обязан определить и обосновать характеристики серверного оборудования для каждой среды эксплуатации платформы (платформа/тип сервера, количество процессорных ядер, объём оперативной памяти, объём дискового пространства, требования к пропускной способности сети) на основе заявленной и прогнозной нагрузки Банка;

- Предварительные оценки характеристик инфраструктуры должны быть предоставлены Банку в составе коммерческого предложения; детальный расчёт — на Этапе 1 «Foundation» (раздел 7).

11.5 Языковые требования

- Пользовательский интерфейс портала разработчика, консоли администрирования и ключевые элементы платформы должны поддерживать русский язык;

- Вся документация, подготавливаемая в рамках проекта (архитектурная, эксплуатационная, руководство пользователя, руководство администратора), должна быть представлена на русском языке.

12. Требования к лицензированию и совокупной стоимости владения

- Участник обязан представить прозрачную и детализированную лицензионную модель (подписка / перпетуальная лицензия / open-source с платной поддержкой) с указанием единицы тарификации (количество API, узлов/нод, пользователей портала, объём трафика и т.д.);

- Участник обязан указать полную совокупную стоимость владения (TCO) на горизонте не менее 3 лет, включая: стоимость лицензий, стоимость внедрения по этапам, стоимость обучения и построения центра компетенций, стоимость последующей вендорской поддержки;

- Отсутствие Vendor-Lock является обязательным требованием — Исполнитель должен предоставить Банку доступ к конфигурациям решения, позволяющий дальнейшую самостоятельную эксплуатацию и развитие платформы силами внутреннего центра компетенций без обязательной постоянной зависимости от Исполнителя.

13. Показатели качества услуг (SLA/SLO)

Поддержка платформы на этапах промышленной эксплуатации и сопровождения (Этап 4) должна соответствовать следующим минимальным требованиям:

| Класс инцидента | Время реакции | Время восстановления |
| --- | --- | --- |
| P1 (Critical) | ≤ 60 минут | ≤ 4 часа |
| P2 (High) | ≤ 2 часа | ≤ 8 часов |
| P3 (Medium) | ≤ 4 часа | ≤ 1 рабочий день |
| P4 (Low) | ≤ 1 рабочий день | По согласованию |

Дополнительно Исполнитель обязан обеспечить прогнозируемое и подтверждённое сокращение времени создания новых интеграций (например, дни вместо недель для внутренних интеграций, часы вместо дней — для идентификации проблем) как измеримый результат внедрения платформы.

14. Порядок приёмки и критерии приёмки решения

14.1 Порядок приёмки по этапам

Приёмка результатов проекта осуществляется поэтапно, синхронизировано с этапами реализации (раздел 7):

- по итогам Этапа 1 «Foundation» — приёмка развёрнутой и настроенной платформы, согласованной архитектуры и стандартов;

- по итогам Этапа 2 «Prove of Value» — приёмка результатов пилотных интеграций и оценка достижения критериев контрольной точки (Go/No-Go, раздел 7); является основанием для решения о переходе к Этапу 3;

- по итогам Этапа 3 «Running» — приёмка платформы в промышленную эксплуатацию в полном объёме.

14.2 Критерии приёмки решения

Результат (соответствующего этапа) считается принятым Банком при выполнении следующих условий:

- успешное прохождение технической демонстрации решения на этапе оценки заявок (раздел 8) — для решения о допуске к дальнейшему участию в Тендере;

- достижение измеримых критериев контрольной точки Этапа 2 «Prove of Value» (раздел 7) — для решения о переходе к полномасштабному развёртыванию;

- соответствие функциональным требованиям раздела 6 и требованиям ИБ раздела 10;

- соответствие показателям SLA/SLO раздела 13 по итогам опытной/промышленной эксплуатации;

- отсутствие критических дефектов, блокирующих промышленную эксплуатацию;

- передача Банку полного комплекта документации на русском языке (раздел 11.5) и материалов центра компетенций;

- успешное прохождение приёмочных испытаний (UAT) представителями Банка.

15. Артефакты на выходе

- Развёрнутая и настроенная on-premise платформа APIM & iPaaS во всех необходимых средах (dev/test/prod) в контуре Банка;

- Целевая архитектурная документация (as-is / to-be) и согласованные стандарты API и интеграций;

- Опубликованный каталог API на внутреннем и внешнем портале разработчика;

- Реализованные и протестированные интеграционные потоки в приоритетном бизнес-домене;

- План и материалы построения центра компетенций Банка, включая программу обучения;

- Регламенты, runbook'и и эксплуатационная документация;

- Отчёты о выполнении SLA/SLO по этапам проекта;

- План дальнейшей модернизации монолитных систем и масштабирования платформы на всю организацию.

16. Критерии оценки тендерных предложений

Оценка предложений проводится Тендерной комиссией по следующим критериям с указанными весовыми коэффициентами:

| № | Критерий | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие требованию on-premise развёртывания и требованиям информационной безопасности (разделы 4 и 10 ТЗ) | 20% |
| 2 | Функциональная полнота платформы (APIM + iPaaS/оркестрация, раздел 6 ТЗ) | 20% |
| 3 | Полнота, квалификация и опыт предлагаемой команды (раздел 9 ТЗ) | 15% |
| 4 | Подход к передаче экспертизы, обучению и построению внутреннего центра компетенций Банка (раздел 5.2 и 7 ТЗ) | 15% |
| 5 | Совокупная стоимость владения (TCO) на горизонте 3 лет (раздел 12 ТЗ) | 20% |
| 6 | SLA/SLO и процессы реагирования на этапе сопровождения (раздел 13 ТЗ) | 10% |

Успешное прохождение технической демонстрации решения (раздел 8) является обязательным условием допуска заявки к дальнейшей оценке по критериям настоящей таблицы, но не образует отдельного взвешенного критерия — демонстрация оценивается по принципу «пройдено / не пройдено».

Отсутствие Vendor-Lock является обязательным требованием (раздел 12 ТЗ) и проверяется в рамках оценки критерия №2 «Функциональная полнота платформы»; заявка, не подтверждающая выполнение данного требования, признаётся не соответствующей условиям Тендера.

Полноценная содержательная проверка решения на реальных данных и сценариях Банка выполняется не на этапе оценки заявок, а после заключения договора — в рамках Этапа 2 «Prove of Value» (раздел 7), результаты которого являются контрольной точкой (Go/No-Go) для дальнейшей реализации проекта, но не критерием тендерной оценки.

Приложение №3 к Тендерной документации

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

ОАО «БАНК ЭСХАТА»

От _____________________________________

(наименование участника тендера)

в рамках участия в тендере на создание и внедрение слоя оркестрации API-сервисов (APIM & iPaaS, on-premise)

Настоящей декларацией мы заявляем и гарантируем, что в рамках участия в вышеуказанном тендере:

- Не предлагались, не обещались и не передавались никакие денежные средства, подарки, услуги или иные формы поощрения работникам ОАО «Банк Эсхата», членам Тендерной комиссии или иным лицам, принимающим участие в принятии решений по тендеру.

- Не осуществлялось координированное поведение (сговор) с другими участниками тендера, направленное на искусственное формирование условий, искажение цен или обеспечение победы конкретного лица.

- Мы подтверждаем свою осведомлённость о том, что любые коррупционные действия, попытки давления, сокрытие конфликта интересов, а также представление недостоверной информации являются основанием для:

- немедленного отклонения тендерной заявки;

- отказа в заключении договора или его расторжения;

- включения в реестр недобросовестных поставщиков Банка;

- уведомления компетентных органов в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

- Мы подтверждаем готовность сотрудничать с Банком в случае проведения внутренней проверки, связанной с участием в тендере.

- Мы ознакомлены и согласны с антикоррупционной политикой ОАО «Банк Эсхата» и обязуемся соблюдать её положения.

Настоящая декларация является неотъемлемой частью тендерной заявки и подаётся в установленный срок, предусмотренный тендерной документацией.

Дата: «_» _______________ 20__ г.

Подпись уполномоченного лица: __________________________

Ф.И.О.: _______________________________________________

Должность: ____________________________________________

М.П. (при наличии)